## Change Request
Tanggal Request | Subject Request | Status
2022-12-10 | Duplikat projek dan fixing/finalisasi modul apriori dan moving average. | Selesai
2022-12-14 | Tambah kolom bidang dan jumlah barang pada halaman permintaan | Selesai
2022-12-18 | Tambah button logout | Selesai

## Acitivity
| Total pengerjaan (jam) | 12.75 | jam
Tanggal | Aktifitas | Durasi (menit)
2022-12-14 | Create dan migrasi database | 60
| Initial project, generate model dan repository | 60
| Implementasi halaman permintaan | 45
| Implementasi halaman master barang | 15
| Implementasi halaman master satuan | 15
2022-12-15 | Implementasi proses authentikasi dan autorisasi (login/logout) | 45
| Requirement gathering flow proses apriori dan moving average | 30
2022-12-16 | Project sharing, installasi dev tools dan cara run aplikasi | 30
2022-12-17 | Implementasi perhitungan apriori support | 120
| Implementasi halaman apriori | 30
| Implementasi perhitungan apriori association | 120
2022-12-18 | Implementasi perhitungan moving average | 150
| Implementasi halaman moving average | 30
| Penambahan button logout | 15