## Change Request
Tanggal Request | Subject Request | Status
2022-12-10 | Duplikat projek dan fixing/finalisasi modul apriori dan moving average. | Selesai | Baru
2022-12-14 | Tambah kolom bidang dan jumlah barang pada halaman permintaan | Selesai | Inprogress
2022-12-18 | Tambah button logout | Selesai | Selesai

## Acitivity
| Total pengerjaan (jam) | 14.5 | jam | paid | 7.125
Tanggal | Aktifitas | Durasi (menit) |  | remaining | 7.375
2022-12-14 | Create dan migrasi database | 60
| Initial project, generate model dan repository | 60
| Implementasi halaman permintaan | 45
| Implementasi halaman master barang | 15
| Implementasi halaman master satuan | 15
2022-12-15 | Implementasi proses authentikasi dan autorisasi (login/logout) | 45
| Requirement gathering flow proses apriori dan moving average | 30
2022-12-16 | Project sharing, installasi dev tools dan cara run aplikasi | 30
2022-12-17 | Implementasi perhitungan apriori support | 120
| Implementasi halaman apriori | 30
| Implementasi perhitungan apriori association | 120
2022-12-18 | Implementasi perhitungan moving average | 150
| Implementasi halaman moving average | 30
| Penambahan button logout | 15
2022-12-22 | Project documentation | 90
2023-01-15 | Move unit header to the left, hide dashboard menu | 15