## Change Request
Tanggal Request | Subject Request | Status
2022-12-10 | Duplikat projek dan fixing/finalisasi modul apriori dan moving average. | Selesai | Baru
2022-12-14 | Tambah kolom bidang dan jumlah barang pada halaman permintaan | Selesai | Inprogress
2022-12-18 | Tambah button logout | Selesai | Selesai

## Acitivity
| Total pengerjaan (jam) | 12.75 | jam
Tanggal | Aktifitas | Durasi (menit)
2022-12-14 | Create dan migrasi database | 60
| Initial project, generate model dan repository | 60
| Implementasi halaman permintaan | 45
| Implementasi halaman master barang | 15
| Implementasi halaman master satuan | 15
2022-12-15 | Implementasi proses authentikasi dan autorisasi (login/logout) | 45
| Requirement gathering flow proses apriori dan moving average | 30
2022-12-16 | Project sharing, installasi dev tools dan cara run aplikasi | 30
2022-12-17 | Implementasi perhitungan apriori support | 120
| Implementasi halaman apriori | 30
| Implementasi perhitungan apriori association | 120
2022-12-18 | Implementasi perhitungan moving average | 150
| Implementasi halaman moving average | 30
| Penambahan button logout | 15

## Evidence
1. Login
2. Master Barang
3. Master Satuan
4. Permintaan
5.Apriori
a. Lihat data, data tidak ditemukan
b. Lihat data, hasil tidak komprehensif karena data permintaan sedikit, variasi barang sangat kurang,
dan dilakukan proses dengan nilai support yang kecil
c. Proses Apriori, normal
d. Proses Apriori, gagal karena support terlalu kecil, data permintaan sedikit tetapi barang yang diminta sangat banyak
e. Proses Apriori, gagal karena support terlalu besar, data permintaan tidak mencukupi
5. Moving Average
a. Lihat Data, data tidak ditemukan
b. Proses Moving Average, normal
c. Proses Moving Average, gagal karena data barang tidak ditemukan karena proses apriori belum dilakukan terhadap data permintaan
d. Proses Moving Average, gagal karena tidak ada data yang diproses total permintaan per periode lebih kecil dibanding periode pendukung
e. Proses Moving Average, sebagian data tidak diproses karena total permintaan yang sedikit